## Sheet1
日期 | 完成情况 | 解决问题 | 遗留问题 | tips
3.25之前 | model，control，view层框架搭建好，数据库建好，JDBC写完，完成登录界面 | 调通登录跳转问题 | / | 自己写的jsp界面必须放在WebContent目录下，不能放在Web-INF下
3.25 | 完成注册界面，以及control，model层相应的注册操作 | / | 注册页面填写信息时格式提示信息 | alert提示信息方式是弹窗
3.26 | 完善注册界面，约束填写信息格式并作出提示 | 提示信息显示问题，异步刷新问题 | 账号是否存在函数返回，后端传参数至前端问题 | 可用<span>标签完成输入框后显示提示信息
3.27 | 完成查询余额，查询账户信息页面以及控制操作，退出系统控制操作 | action调用执行问题 | / | jsp页面打开时不会自动执行action，需要提交表单，可以直接采用href调用action
3.28 | 完成查询历史账单，修改账户信息界面及控制操作，创建bill类 | 实现5秒后自动跳转页面 | / | /
3.29 | 完成无加密的转账页面及控制操作 | 解决后台和前端参数传递问题 | 转账金额float小数点后保留位数 | 用request.setAttribute实现后端传参数给前端；java.util.Date和java.sql.Date不是一类，不好把前端获取的时间存入数据库，直接调用数据库里的获取时间的函数进行时间获取
4.8 | 完成AES加密和解密算法及嵌入 | AES加解密的细节 | AES解密后参数读出的bug | Java库里有各种加解密的包，可以直接调用
4.1 | 优化login.jsp,welcome.jsp,register.jsp，建立css文件 | 弄懂了HTML的一些标签和css里的一些属性 | 系统背景图和主色调问题， | style可以写css文件里，jsp通过link引入，class调用
4.13 | 解决解密的bug，调通加解密算法，优化布局，增加了背景图片 | AES解密后参数读出的bug | UI优化，查询账单只能查转出的账单 | /
4.16 | 完成MD5加密账户密码部分 | / | 左侧菜单栏，顶部导航栏问题，RSA | /
4.18 | 优化系统界面，使其框架化，增加修改密码功能 | 解决菜单栏，导航栏问题 | / | 用frameset标签可以将界面分块，还可以内嵌frame
4.22 | 增加数据，完成table分页显示，优化系统简介 | 数据过多分页显示 | MD5的算法流程 | /
4.25 | 完善系统界面，增加系统概述和加密算法原理简绍 | 搞懂MD5加密原理 | RSA加密原理 | /